## PERT
Actividades
Determinar el tiempo de término del proyecto y el costo del mismo. | [6 empty] | (a+4m+b)/6 | (b-a)/6
Actividad | Descripción | Predecesoras | Tiempo optimista (a) | Tiempo más probable (m) | Tiempo pesimista (b) | Costo ($) | te (días) | se | Trayectoria
A | Inicio | Ninguna | 2 | 4 | 6 | 500 | 4 | 0.66667 | ACFIJ | 21
B | Diseño | A | 3 | 5 | 7 | 800 | 5 | 0.66667 | ABEHJ | 16
C | Desarrollo | A | 4 | 6 | 9 | 1200 | 6.1667 | 0.83333 | ABDGJ | 18
D | Pruebas | B | 2 | 3 | 5 | 600 | 3.1667 | 0.5 | ACEHJ | 17
E | Integración | B, C | 1 | 2 | 4 | 300 | 2.1667 | 0.5
F | Documentación | C | 2 | 4 | 6 | 400 | 4 | 0.66667
G | Revisión | D | 3 | 4 | 6 | 500 | 4.1667 | 0.5
H | Implementación | E | 2 | 3 | 5 | 700 | 3.1667 | 0.5
I | Entrenamiento | F | 3 | 5 | 7 | 600 | 5 | 0.66667
J | Cierre | G, H, I | 1 | 2 | 3 | 300 | 2 | 0.33333
[7 empty] | 21.1667 | 3.1667
|  |  |  | Tiempo de conclusión = te+3se |  |  | 30.6667 | días
|  |  |  | Costo del proyecto = |  |  | 5900
A
B
C
D
F
E
I
H
G
J
4
6
3
2
4
4
5
3
5
2

## TRANSP
Determine la distribución óptima de los productos desde los orígenes hasta los destinos minimizando el costo total de transporte.
| D1 | D2 | Oferta |  | D1 | D2 | Almacén | Oferta | Esquina | D1 | D2 | Almacén | Oferta
O1 | 2 | 4 | 50 | O1 | 2 | 4 | 0 | 50 | O1 | 50 | 0 | 0 | 50 | O1-D2 | CM=4-1+3-2 | =4
O2 | 3 | 1 | 60 | O2 | 3 | 1 | 0 | 60 | O2 | 30 | 30 | 0 | 60 | O1-A | CM=+0-0+3-1+3-2 | =3
O3 | 5 | 2 | 40 | O3 | 5 | 2 | 0 | 40 | O3 | 0 | 40 | 0 | 40 | O2-A | CM=0-0+3-1 | =2
O4 | 1 | 3 | 70 | O4 | 1 | 3 | 0 | 70 | O4 | 0 | 30 | 40 | 70 | O3-D1 | CM=5-3+1-2 | =1
Demanda | 80 | 100 | 180/220 | Demanda | 80 | 100 | 40 | 180/220 | Demanda | 80 | 100 | 40 | 180/220 | O3-A | CM=0+0+3-2 | =1
[9 empty] | CT= | 390 |  |  |  | O4-D1 | CM=1-3+1-3 | =-4
m+n-1=(Num. Celdas!=0)
|  |  |  | Salto | D1 | D2 | Almacén | Oferta |  | D1 | D2 | Almacén | Oferta
|  |  |  | O1 | 10 | 0 | 40 | 50 | O1 | 2 | 4 | 0 | 50
|  |  |  | O2 | 0 | 60 | 0 | 60 | O2 | 3 | 1 | 0 | 60
|  |  |  | O3 | 0 | 40 | 0 | 40 | O3 | 5 | 2 | 0 | 40
|  |  |  | O4 | 70 | 0 | 0 | 70 | O4 | 1 | 3 | 0 | 70
|  |  |  | Demanda | 80 | 100 | 40 | 180/220 | Demanda | 80 | 100 | 40 | 180/220
[9 empty] | Esquina | D1 | D2 | Almacén | Oferta
[9 empty] | O1 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | O2 | 0 | 60 | 0 | 60
[9 empty] | O3 | 0 | 40 | 0 | 40
[9 empty] | O4 | 30 | 0 | 40 | 70
[9 empty] | Demanda | 80 | 100 | 40 | 180/220
[9 empty] | CT= | 270
Se concluye porque no se cumple la igualdad
Es la solucion optima

## INVENT
Estime el inventario que debe estar disponible de los periodos 11 y 12 empleando VAR4
Periodo | Ventas |  | Ventas(t)=a0+a1(Ventas(t-1))+a2(Ventas(t-2))+a3(Ventas(t-3))+a4(Ventas(t-4))
1 | 1000
2 | 1500 |  | Z | a0 | a1 | a2 | a3 | a4
3 | 1200 |  | 3.1019e-25 | -3.7145e-05 | 0.50142 | -0.23347 | 0.36508 | 0.43141
4 | 800
5 | 1100 | 1100 | 0
6 | 1450 | 1450 | 5.1699e-26
7 | 1280 | 1280 | 2.068e-25
8 | 1050 | 1050 | 5.1699e-26
9 |  | 1231.5651
10 |  | 847.7028
11 |  | 935.5422
12 |  | 452.985